

**Российская Федерация проект**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.** | **№ \_\_\_\_** |

**д. Железково**

**Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Железковском сельском поселении» на 2023-2025**  **годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы», Уставом Железковского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации» и «Порядком проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ» Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Железковском сельском поселении на 2023-2025 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Железковском сельском поселении» на 2023-2025 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Считать утратившим силу постановление Администрация Железковского сельского поселения № 154 от 12.11.2019 г. «Развитие физической культуры и спорта в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы» с 01.01.2023 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Т.А. Долотова**

Утверждена

Постановлением администрации

Железковского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная целевая Программа**

**"Развитие физической культуры и спорта** **в Железковском сельском поселении»**

**Паспорт Программы**

1. **Ответственный исполнитель:**

Администрация Железковского сельского поселения.

**2. Участники программы:**

Администрация Железковского сельского поселения, МСОШ д. Железково, СДК д. Железково, Речка, Плавково

**3. Программно-целевые инструменты:** отсутствуют

**4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной   
программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы,  наименование и единица измерения  целевого показателя | Значение целевого  показателя по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цели программы: Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни** | | | |
| **1** | **Задача 1.** **Вовлечение жителей сельского поселения различного возраста, состояния здоровья, социального положения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни** | | | |
| 1.1 | Показатель 1: Количество спортивных мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) \* | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 | Показатель 2: Количество построенных спортивных площадок (ед.) \* | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Показатель 3: Доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения (%)\*\* | 7,0 | 7,5 | 8,0 |

\*на основании ведомственной отчетности

\* \* на основании статистической отчетности

**5. Сроки реализации программы: 2023-2025** **годы**

**6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2023** | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| **2024** | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| **2025** | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| **Всего** | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

- увеличить до 8 % число жителей поселения, систематически занимающихсяся физической культурой и спортом;

- увеличить до 4 число программных мероприятий, проводимых при поддержке администрации поселения;

- увеличить до 10,0% число граждан, участвующих в районных мероприятиях;

- увеличить число спортивных площадок;

**Описание Программы**

1. **Характеристика текущего состояния.**

Физическая культура и спорт  являются  одним из средств воспитания здорового поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности межличностных отношений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решается путем привлечения к систематическим занятиям в физкультурно-спортивных секциях по месту жительства в общеобразовательных учреждениях, на спортивных площадках.

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической  культуры и спорта в поселении, требующих решения, в том числе, несоответствие уровня материальной базы, недостаточное привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в поселении (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями).

**II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации программы муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 27.09.2013 № 52 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ».

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Железковском сельском поселении» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой  показатель (номер  целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирова ния | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 |
| 1. | Задача 1. Вовлечение жителей Железковского сельского поселения различного возраста, состояния здоровья, социального положения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Администрация поселения | 2023-2025 годы | 1.1  1.3 | Бюджет поселения | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 15,0 | |
| 1.2. | Участие в районных спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Администрация поселения | 2023-2025 годы | 1.1  1.3 | Без финансирова ния | | - | | - | | - | - | |
| 1.3 | Оборудование новых спортивных площадок на территории населенных пунктов поселения | Администрация поселения | 2023-2025 годы | 1.2 | Без финансирова ния | | - | | - | | - | - | |