

**Российская Федерация**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **13.10.2022 г.** | **№ 101/1** |

**д. Железково**

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Благоустройство территории Железковского сельского поселения» на 2023-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железковского сельского поселения, «Порядком принятия решения о разработке местных целевых программ, их формирования и реализации» Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Железковского сельского поселения на 2023-2025 годы»

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Железковского сельского поселения» на 2023-2025 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Железковского сельского поселения № 150 от 12.11.2019 «Благоустройство территории Железковского сельского поселения на 2020-2022 годы» с 01.01.2023 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Т.А. Долотова**

Утверждена

Постановлением администрации

Железковского сельского поселения

от 13.10.2022 г. № 101/1

**Муниципальная целевая Программа**

**«Благоустройство территории Железковского сельского поселения»**

**Паспорт Программы**

1. **Ответственный исполнитель:**

Администрация Железковского сельского поселения.

**2. Участники программы:**

Администрация Железковского сельского поселения;

**3. Программно-целевые инструменты:** отсутствуют

**4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной   
программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы,  наименование и единица измерения  целевого показателя | Значение целевого  показателя по годам | | | |
| 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | **Цели программы: Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение качества жизни населения** | | | | |
| **1** | **Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения** | | | | |
| 1.1 | Показатель 1: Доля обеспеченности контейнерами для вывоза мусора (% от требуемого количества) \* | 90 | 100 | | 100 |
| 1.2 | Показатель 2: Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.) \* | 5 | 5 | | 5 |
| 1.3 | Показатель 3: Доля мест общего пользования, мест отдыха, содержащихся в нормативном состоянии (%)\* | 100 | 100 | | 100 |
| 1.4 | Показатель 4: Доля площадей населенных пунктов, где проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского (%)\* | 15 | 20 | 25 | |
| 1.5 | Показатель 5: Количество высаженных зеленых насаждений (шт.) | 500 | 500 | 500 | |
|  | |
| **2** | **Задача 2. Модернизация уличного освещения населенных пунктов** | | | | |
| 2.1 | Показатель: Доля энергосберегающих светильников от общего числа светильников (%)\* | 90 | 95 | | 100 |
| **3** | **Задача 3. Привести места гражданских захоронений в надлежащее состояние** | | | | |
| 3.1 | Показатель 1: Доля гражданских кладбищ, имеющих ограждение в нормативном состоянии (%)\* | 50 | 100 | | 100 |
| 3.2 | Показатель 2: Доля гражданских кладбищ, на территории которых проводится санитарная очистка (%)\* | 100 | 100 | | 100 |

\* на основании ведомственной отчетности

**5. Сроки реализации программы: 2023-2025** **годы**

**6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| районный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюджет-ные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2023** | - | - | - | 1 818,7 | - | 1 818,7 |
| **2024** | - | - | - | 656,3 | - | 656,3 |
| **2025** | - | - | - | 554,5 | - | 554,5 |
| **Всего** | - | - | - | 3 029,5 | - | 3 029,5 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

- сохранение и улучшение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения;

- улучшение условий для работы и отдыха жителей поселения;

- соблюдение жителями чистоты и порядка на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения;

- улучшение экологической ситуации;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- сохранение и увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

- содержание мест гражданских захоронений на территории поселения в надлежащем состоянии;

- уменьшение числа обращений по вопросам благоустройства.

**Описание Программы**

1. **Характеристика текущего состояния.**

В настоящее время проблема благоустройства территории поселения является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство сельской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке и озеленению территории поселения, развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения поселения.

В последние несколько лет на территории населенных пунктов Железковского сельского поселения проводился большой объем работ по благоустройству: установка новых и замена старых светильников уличного освещения, приобретение новых и замена изношенных контейнеров для ТБО, вырубка аварийных деревьев, содержание гражданских кладбищ, организован вывоз сбор и вывоз мусора в населенных пунктах, уборка несанкционированных свалок, обустройство территорий возле памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, открытие новых зон занятия спортом и зон отдыха жителей, проводятся мероприятия по уничтожению очагов борщевика Сосновского.

Однако объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения. Многие пешеходные зоны, зоны отдыха и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании, в соответствии с нормативными требованиями. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории поселения.

1. **Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования;

участие в региональных и федеральных программах и проектах.

1. **Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации программы муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 27.09.2013 № 52 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации местных целевых программ».

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения.

**Мероприятия программы**

**«Благоустройство территории Железковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | Исполнитель | | Срок  реализации | | Целевой  показатель  (номер  целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | | Объем финансирования по годам \*  (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | | 2025 | | Всего |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 |
| **1.** | **Задача 1. Улучшить внешнее благоустройство, своевременно проводить уборку и озеленение территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт контейнеров, приобретение новых контейнеров | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.1 | Бюджет поселения | | 50,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 60,0 |
| Средства муниципального района | |  | |  | | |  | |  |
| 1.2 | Организация сбора мусора на территории населенных пунктов | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.1 | Бюджет поселения | | 75,0 | | 35,0 | | | 35,0 | | 145,0 |
| Средства муниципального района | |  | |  | | |  | |  |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.2 | Бюджет поселения | | 13,7 | | 11,3 | | | 9,5 | | 34,5 |
| 1.4 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Скашивание и вспахивание зарослей борщевика Сосновского | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.4 | Бюджет поселения | | 20,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 30,0 |
| 1.4.2 | Приобретение «Торнадо» | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.4 | Бюджет поселения | | 10,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 20,0 |
| 1.4.3. | Проведение мероприятий по обработке сорняков с использованием химических средств | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.4 | Средства муниципального района | |  | |  | | |  | |  |
| 1.5 | Приобретение посадочного материала | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.5 | Бюджет поселения | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 15,0 |
| 1.6 | Выпиливание аварийных деревьев | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.4 | Бюджет поселения | |  | | 5,0 | | | 5,0 | | 10,0 |
| 1.7. | Проведение кадастровых работ | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.4 | Бюджет поселения | | 0,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 10,0 |
| 1.8. | Установка детских игровых площадок | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 1.3 | Бюджет поселения | | 45,0 | |  | | |  | | 45,0 |
| **2** | **Задача 2. Поддержка проектов местных инициатив граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство территории гражданского кладбища д. Лука (установка нового ограждения; спиливание и уборка аварийных деревьев, установка контейнерной площадки и приобретение бункеров для сбора мусора) | | Администрация сельского поселения | | 2023 год | | 1.5 | Бюджет поселения (софинансирование) | | 210,0 | |  | | |  | | 210,0 |
| Средства областного бюджета | |  | |  | | |  | |  |
| Инициативные платежи | |  | |  | | |  | |  |
| **3** | **Задача 3. Поддержка проектов территориальных общественных самоуправлений** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **ТОС «Речка»**  Благоустройство территории гражданского кладбища д. Пирусс | Администрация сельского поселения | | 2023 год | | 1.5 | | Бюджет поселения (софинансирование) | | 35,0 | | |  | | |  | 35,0 |
| Средства областного бюджета | |  | | |  | | |  |  |
| 3.2. | **ТОС «Плавково»**  Благоустройство территории около памятника погибшим воинам | Администрация сельского поселения | | 2023 год | | 1.5 | | Бюджет поселения (софинансирование) | | 35,0 | | |  | | |  | 35,0 |
| Средства областного бюджета | |  | | |  | | |  |  |
| **4** | **Задача 4. Модернизация уличного освещения населенных пунктов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение работ по установке приборов учета в населенных пунктах | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 2.1 | Бюджет поселения | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 30,0 |
| 4.2. | Оплата уличного освещения согласно тарифа | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 2.1 | Бюджет поселения | 1 200,0 | | 500,0 | | | 400,0 | | | 2 100,0 |
| 4.3. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | | Администрация сельского поселения, | | 2023-2025 годы | | 2.1 | Бюджет поселения | 50,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 70,0 |
| 4.4. | Приобретение энергосберегающих светильников, ламп | | Администрация сельского поселения, | | 2023-2025 годы | | 2.1 | Бюджет поселения | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 30,0 |
| **5.** | **Задача 5. Привести места гражданских захоронений в надлежащее состояние** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Работы по уборке и содержанию гражданских кладбищ | | Администрация сельского поселения | | 2023-2025 годы | | 3.2 | Бюджет поселения | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | 150,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.