

**Российская Федерация**

**Боровичский район Новгородская область**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 28.02.2022 г. № 19/1**

д. Железково

**Об утверждении отчётов о ходе реализации муниципальных программ Железковского сельского поселения за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 27.09.2013г. № 52 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железковского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»,

Администрация Железковского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые отчёты о ходе реализации муниципальных программ Железковского сельского поселения за 2021 год.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава администрации: Т.А. Долотова**

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Повышение безопасности дорожного движения в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 7424,6 | 7424,6 | 0 | 0 | 0 | 5127,0 | 5084,4 | 5084,4 | 2340,2 | 2340,2 | 2340,2 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в дорожного хозяйства | 7424,6 | 7424,6 | 0 | 0 | 0 | 5127,0 | 5084,4 | 5084,4 | 2340,2 | 2340,2 | 2340,2 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| 1. | **Задача 1. Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части, тротуаров, дворовых территорий МКД и проездов к ним** | | | | | |
| 1.1 | Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения, тротуаров | 2020-2022 годы | Адресный печень сформирован | |  | |
| 1.2 | Содержание поселковых дорог | 2020-2022 годы | подсыпка, грейдирование, расчистка снега | |  | |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования сельского поселения | 2020-2022 годы | Капитальный ремонт, ремонт местного значения обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | |  | |
| 1.4 | Изготовление проектно - сметной документации на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения | 2020-2022 годы | Проектно - сметная документация на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения на 2021 год изготовлена | |  | |
| 1.5. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации на капитальный ремонт дорог местного значения | 2020-2022 годы | Государственная экспертиза проектно - сметной документации на капитальный ремонт дорог местного значения на 2021 год проведена | |  | |
| 2 | **Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | |
| 2.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 2020-2022 годы | Разработка схемы организации дорожного движения на 2021 год не запланирована | |  | |
|  | Освещение улично-дорожной сети | 2020-2022 | Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог местного значения | |  | |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%)\*\* | 40 | 20 | 45 |  |
| 2. | Содержание дорог в надлежащем состоянии (расчистка, уборка, мелкий ремонт, оканавливание, выпиловка кустарника и деревьев и т.п.) ( %) | 60 | 80 | 80 |  |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения (%)\* | 100 | 100 | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие культуры в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\*** | **29,1** | **29,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29,1** | **29,1** | **29,1** | **0** | **0** |
| **Мероприятия в сельском поселении в области культуры** | **29,1** | **29,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29,1** | **29,1** | **29,1** | **0** | **0** |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие культуры в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | Стимулирование творческой активности населения | | | | | |
| 1.1. | Проведение культурно - массовых, культурно - зрелищных и выставочных мероприятий, ориентированных на все категории населения:  - проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам сельского поселения, Боровичского района и Российской Федерации;  - проведение мероприятий по изучению истории и культуры родного края;  - проведение праздников сел и деревень и т.д. | 2020-2022 годы | Ежегодно проводятся следующие мероприятия: День Победы, День села, новогодние праздники. Жители сельского поселения участвуют в художественной самодеятельности. | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие культуры в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя, единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** | **план на год** | **факт за отчет­ный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 15 | 15 | 15 |  |
| 2. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий (процент наполняемости залов) \* | 60 | 70 | 80 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области развития малого и среднегопредпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | Повышение темпов экономического роста Железковского сельского поселения | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения, обеспечение занятости в Железковском сельском поселении, увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-2022 годы | Проводились встречи с местным населением на тему « Самозанятость населения и налог на самозанятость». | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Травковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, (%) | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Информационное и консультативное обеспечение предпринимательской деятельности в Железковском сельском поселении, (%) | 80 | 80 | 80 |  |
| 3. | Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства,(%). | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, (%) | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие физической культуры и спорта в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | Вовлечение жителей Железковского сельского поселения различного возраста, состояния здоровья, социального положения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни | | | | | |
| 1.1. | Проведение спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2020-2022 годы | Ежегодно команда сельского поселения участвует в районной спартакиаде сельских поселений | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя, единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** | **план на год** | **факт за отчет­ный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Количество спортивных мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) \* | 5 | 5 | 0 | Ограничения связанные с COVID 19 |
| 2. | Количество построенных спортивных площадок (ед.) \* | 1 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения (%)\*\* | 10 | 7,5 | 12 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие информационного общества в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области развития информационных технологий | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие информационного общества в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | Развитие информационного общества, формирование электронного муниципалитета в Железковском сельском поселении | | | | | |
| 1.1. | Создание механизма для предоставления государственных и муниципальных услуг Железковского сельского поселения в электронной форме гражданам и организациям, создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Железковского сельского поселения в электронной форме гражданам и организациям, поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации Железковского сельского поселения, совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры сельского поселения | 2019-2021 годы | Регулярно обновляется официальный сайт Администрации сельского поселения, обновляются программы, на которых работают специалисты администрации сельского поселения, оплата интернета и услуг связи | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие информационного общества в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности Администрации Железковского сельского поселения в общей численности населения Железковского сельского поселения, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, чел. | 3 | 2 | 3 |  |
| 4. | Количество сайтов Администрации Железковского сельского поселения, (шт.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг, (%) | 100 | 100 | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 33,9 | 33,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 33,9 | 33,9 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области обеспечения пожарной безопасности | 33,9 | 33,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 33,9 | 33,9 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | **5** | | |
| 1. | **Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы** | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | 2019-2021 годы | | Нормативно правовая база приведена в соответствие | | | |  | |
| 1.2 | Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 2019-2021 годы | | Проведены сходы граждан по вопросам пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения | | | |  | |
| 1.3 | Разработка и распространение  памяток, листовок на противопожарную тематику | 2019-2021 годы | | Разработано и распространено 2500 листовок и памяток на противопожарную тему | | | |  | |
| 1.4 | Организация в установленном порядке информирования населения в средствах массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на предупреждение пожаров и гибели людей | 2019-2021 годы | | Информация размещена на официальном сайте и опубликована в «Официальном вестнике Железковского сельского поселения» | | | |  | |
| 2. | **Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности** | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение работы по размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции пожарной тематики и оформлению уголков безопасности в муниципальных учреждениях, в социально-значимых местах | | 2019-2021 годы | | Оформлен уголок пожарной безопасности в здании Администрации сельского поселения | | | |  |
| 2.2 | Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации сельского поселения | | 2019-2021 годы | | Обслуживание и ремонт выполнены своевременно | | | |  |
| 3 | **Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения** | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение и содержание объектов противопожарной деятельности, ремонт и обустройство пожарных водоемов | | 2019-2021 годы | | на 2021 год не предусмотрено программой | | | |  |
| 4 | **Повышение противопожарной защищенности территории населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров** | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация проведения работ по подготовке собственных и прилегающих к лесной полосе территорий к пожароопасному периоду | | 2019-2021 годы | | Работы по размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции пожарной тематики и оформлению уголков безопасности в муниципальных учреждениях, в социально-значимых местах | | | |  |
| 4.2. | Организация и обеспечение дежурства добровольной пожарной охраны | | 2019-2021 годы | | Дежурство обеспечено | | | |  |
| 4.3 | Ремонт, обслуживание и страхование автомобиля ЗИЛ-431412АЦ-40 спец пожарная машина | | 2019-2021 годы | | Автомобиль обслуживается согласно графика | | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя, единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** | **план на год** | **факт за отчет­ный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Приведение нормативной правовой базы по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствие с федеральным законодательством, ( %) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Повышение уровня грамотности населения по вопросам пожарной безопасности, (%) | 50 | 70 | 80 |  |
| 3. | Снижение количества нарушений требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности, по результатам проверки отдела надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам, (%) | 30 | 25 | 20 |  |
| 4. | Соответствие требованиям источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения, (%) | 70 | 70 | 90 |  |
| 5. | Количество подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах (количество) | 2 | 2 | 2 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Основные направления развития молодежной политики в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Основные направления развития молодежной политики в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | **Привлечение молодежи к процессам социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития сельского поселения** | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики:  в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля), Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября), международного дня борьбы со СПИД (1 декабря);  персональные выставки молодых людей, достигших результатов в различных сферах деятельности  и другие мероприятия | 2020-2022 годы | Привлекается молодежь в работу участковых избирательных комиссий, в реализацию проектов инициативного бюджетирования, в различные досуговые мероприятия, организуются молодежные субботники и персональные выставки | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**« Основные направления развития молодежной политики в Железковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя, единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** | **план на год** | **факт за отчет­ный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Доля творческой молодежи, участвующей в районных мероприятиях, от общего числа молодежи поселения (%)\* | 40 | 40 | 50 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2. | Доля молодежи, обладающей активным избирательным правом, участвующей в выборах органов законодательной власти всех уровней, от общего числа молодежи поселения (%)\* | 90 | 80 | 90 |  |
| 3. | Количество мероприятий, организованных и проведенных на территории поселения молодежью при поддержке администрации поселения (ед.) \* | 10 | 5 | 15 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Благоустройство территории Железковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 4255,86 | 4255,86 | 0 | 0 | 0 | 759,0 | 759,0 | 759,0 | 3501,86 | 3496,86 | 3496,86 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области благоустройства | 4255,86 | 4255,86 | 0 | 0 | 0 | 759,0 | 759,0 | 759,0 | 3501,86 | 3496,86 | 3496,86 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Благоустройство территории Железковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского, сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения, озеленение территории сельского поселения, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | 2020-2022 годы | Обеспечено бесперебойное освещение населенных пунктов сельского поселения, что включает в себя оплату электроэнергии, ремонт сетей уличного освещения, организовано содержание мест захоронения, (проведен субботник по уборке мусора на территории кладбищ, в зимнее время расчистка дорожек от снега, косьба травы на территории, захоронений), в течение года проводится уборка и вывоз мусора на территории поселения, борьба с борщевиком Сосновского (скашивание и хим. обработка), обустраиваются места общего пользования, спил аварийных деревьев, мероприятия по ППМИ и ТОС, ремонт контейнеров и обустройство контейнерных площадок, снос аварийных домов, кадастровые работы по оформлению земельных участков. | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Благоустройство территории Железковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя, единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** | **план на год** | **факт за отчет­ный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Доля обеспеченности контейнерами для вывоза мусора (% от требуемого количества) \* | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.) \* | 6 | 5 | 5 |  |
| 3. | Доля мест общего пользования, мест отдыха, содержащихся в нормативном состоянии (%)\* | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля площадей населенных пунктов где проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского (%)\* | 3,0 | 1,0 | 30,0 |  |
| 5. | Количество высаженных зеленых насаждений (шт.) | 400 | 500 | 500 |  |
| 6. | Доля энергосберегающих светильников от общего числа светильников (%)\* | 90 | 95 | 95 |  |
| 7. | Доля гражданских кладбищ, имеющих ограждение в нормативном состоянии (%)\* | 50 | 100 | 50 |  |
| 8 | Доля гражданских кладбищ, на территории которых проводится санитарная очистка (%)\* | 100 | 100 | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Комплексное развитие территории Железковского сельского поселения на 2020-2025 годы»**

За 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план на год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** | **профи­**  **нансиро­**  **вано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 45,0 | 45,0 |
| Модернизация систем уличного освещения населенных пунктов Железковского сельского поселения (использование энергосберегающих ламп) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 45,0 | 45,0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Комплексное развитие территории Железковского сельского поселения на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
|  | **Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов** | | | | |
| 1.1. | Модернизация систем уличного освещения населенных пунктов Железковского сельского поселения (использование энергосберегаю-щих ламп) | 2021-2023 годы | Заменены 50 уличных светильников с лампами ДРЛ на светодиодные в трех населенных пунктах | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Комплексное развитие территории Железковского сельского поселения на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя, единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** | **план на год** | **факт за отчет­ный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_