

**Российская Федерация**

**Новгородская область Боровичский район**

**Администрация Железковского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **08.11.2021 г.** | **№ 146** |

**д. Железково**

**Об утверждении муниципальной программы « Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 года № 100 –ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом сельского поселения Железковского сельского поселения, в целях сокращения количества пожаров, материальных потерь и гибели людей при пожарах, создания условий по организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения Администрация Железковского сельского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета

3. Считать утратившим силу постановление Администрация Железковского сельского поселения № 118/1 от 30.10.2018 г. «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы» с 01.01.2022 г.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Т.А. Долотова**

Утверждена

Постановлением администрации

Железковского сельского поселения

от 08.11.2021 г. № 146

**Муниципальная целевая программа**

**Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы**

**Паспорт программы**

1. **Ответственный исполнитель:**

Администрация Железковского сельского поселения.

**2. Участники программы:**

Администрация Железковского сельского поселения;

**3. Программно-целевые инструменты:** отсутствуют

**4. Задачи и целевые показатели программы муниципальной   
программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы,  наименование и единица измерения  целевого показателя | | Значение целевого  показателя по годам | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
|  | **Цели программы: уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| **1** | **Задача 1.** **создание системы организационных и практических мер     по предупреждению и тушению пожаров на территории посе­ления** | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1: Показатель 1. Приведение нормативной правовой базы по вопросам обеспечения первичных мер  пожарной безопасности в соответствие  с федеральным законодательством, ( %) | | 100 | 100 | | 100 | |
| 1.2 | Показатель 2: Повышение уровня грамотности населения по вопросам пожарной безопасности, (%) | | 50 | 70 | | 80 | |
| 1.3 | Показатель 3. Снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров  и эвакуации (человек) | |  |  | |  | |
| 1.4 | Показатель 4. Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения, (количество пожаров) | |  |  | |  | |
| **2** | **Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности** | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 1. Снижение количества нарушений требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности, по результатам проверки отдела надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам (в %) | | 30 | 25 | | 20 | |
| 3 | **Задача 3. Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения** | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 1 Соответствие требованиям источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения (%) | 60 | | | 70 | | 80 |
| 3.2 | Показатель 2. Количество подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах (количество) | 1 | | | 2 | | 2 |

\*на основании ведомственной отчетности

\*\* на основании статистических данных

**5. Сроки реализации программы: 2019-2021 годы**

**6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2022** | - | - | - | 240,00 | - | 240,00 |
| **2023** | - | - | - | 200,00 | - | 200,00 |
| **2024** | - | - |  | 200,00 | - | 200,00 |
| **Всего** | - | - | - | 640,00 | - | 640,00 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы на территории сельского поселения должна обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной безопасности, уменьшить рост количества пожаров на территории сельского поселения, снизить уровень гибели людей, имущества и травматизма при пожарах; усилить противопожарную защиту объектов на территории сельского поселения; снизить количество нарушений требований пожарной безопасности гражданами и организациями.

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере**

Правовую основу для разработки муниципальной программы составляют Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Устав Железковского сельского поселения, постановление Администрации Железковского сельского поселения от «Об организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Железковского сельского поселения».

Необходимость принятия настоящей Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что обстановка с пожарами на территории Российской Федерации и тяжесть последствий от них остается напряженной. Огнем уничтожаются различные строения, жилые помещения, люди остаются без крова, наносится серьезный ущерб социальной сфере. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» возросли требования к обеспечению пожарной безопасности и ответственность за их нарушение.

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории  сельского поселения вызывает озабоченность, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности. Все населённые пункты сельского поселения не обеспечены нормативным временем прибытия подразделений пожарной охраны.

Основными причинами пожаров являются:

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования;

-  нарушение правил безопасности при эксплуатации печей;

-   неосторожное обращение с огнем.

К числу объективных причин, обуславливающих  напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления пожарной безопасностью в поселении. Создание в приемлемые сроки условий для снижения показателей пожарного риска и ущерба во всех сферах жизнедеятельности. С учетом существующего уровня риска пожаров в поселении эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Железковского сельского поселения.

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы в 2022 – 2024 годах составляет 600 тыс. рублей.

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета Железковского сельского поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета депутатов Железковского сельского поселения о бюджете Железковского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постанов­ления Администрации Железковского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий год.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет должностное лицо Администрации Железковского сельского поселения, ведущее вопросы финансово-экономической деятельности сельского поселения. Результаты монито­ринга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой сельского поселения и направляет должностному лицу Администрации Железковского сельского поселения, ведущему вопросы финансово-экономической деятельности сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Финансово - экономическое обоснование**

**муниципальной целевой программы«Обеспечение пожарной безопасности на территории Железковского сельского поселения**

**на 2022-2024 гг»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия программ** | **Источник финансирования** | **Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия** | **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам** | **Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятий** |
| **Организация и проведение мероприятий по направлениям обеспечения пожарной безопасности:**  - на обустройство и содержание пожарных водоёмов;  - защиту населённых пунктов от пожаров;  -приобретение и содержание объектов противопожарной деятельности. | Средства бюджета сельского поселения | См =(Ср+Смат)хN  См –стоимость мероприятия;  Ср – стоимость работы;  Смат –стоимость материалов;  N- количество. | **Всего: 600 000 руб.**  В том числе по годам:  2022- 240 000 руб.  2023 – 200 000 руб  2024 – 200 000 руб. | нет |

**Мероприятия программы**

**«Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой  показатель  (номер  целевого  показателя  из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам \*  (тыс. руб.) | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | **Задача. Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и совершенствова-ние муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | Администрация поселения | 2022-2024 | 1.1.1 | Без финансирования | - | - | | - | - |
| 1.2 | Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация поселения, организация, обслуживающая жилищный фонд, органы ТОС | 2022-2024 | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | Без финансирования | - | - | | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1.3 | Разработка и распространение  памяток, листовок на противопожарную тематику | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | Без финансирования | - |  | | - | - |
| 1.4 | Организация в установленном порядке информирования населения в средствах массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на предупреждение пожаров и гибели людей | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | Без финансирования |  |  | |  |  |
| 2. | **Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение работы по размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции пожарной тематики и оформлению уголков безопасности в муниципальных учреждениях, в социально-значимых местах | Администрация поселения  муниципальные учреждения | 2022-2024 годы | 1.2.1 | Без финансирования |  | |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации сельского поселения | Администрация поселения  муниципальные учреждения | 2022-2024 годы | 1.2.1 | Бюджет сельского поселения | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 2.3. | Установка приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах дверей встроенных помещений и лестничной клетки в здании администрации сельского поселения | Администрация поселения  муниципальные учреждения | 2022-2024 годы | 1.2.1 | Бюджет сельского поселения | 2,0 | | - | - | 2,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** |
| 2.4. | Установка двери на лестничной площадке в здании администрации сельского поселения | Администрация поселения  муниципальные учреждения | 2022-2024 годы | 1.2.1 | Бюджет сельского поселения | 30,0 | | - | - | 30,0 |
| 3 | **Задача 3. Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обустройство подъезда с площадкой с твердым покрытием к пожарному водоему в д. Б. Новоселицы, | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | 40,0 | - | | - | 40,0 |
| 3.2 | Ремонт пожарных водоёмов и подъездов к ним: дд. Бобровик, С.Горушка, Ануфриево, Круппа, Прошково | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | - | 75,0 | | 75,0 | 150,0 |
| 3.3. | Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним: дд. Бобровик, Б. Новоселицы, Железково, Круппа | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | 95,0 | 70,0 | | 70,0 | 235,0 |
| 3.4 | Обслуживание пожарных резервуаров:  дд. Речка, Фаустово | Администрация поселения, | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 5,0 | | 5,0 | 30,0 |
| 3.5 | Проверка работоспособности гидранта в д. Прошково | Администрация поселения, | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 15,0 |
| 3.6. | Приобритение и установка средств звуковой сигнали для оповещения людей на случай пожара в населенных пунктах: дд. Барзаниха, Давыдово, Знаменка, Остров, Шадомец | Администрация поселения, | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | 3,0 | - | | - | 3,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| 3.7. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем населенных пунктов: дд. Барзаниха, Давыдово, Знаменка, Остров, Шадомец | Администрация поселения, | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 15,0 |
| 4. | **Задача 4 Повышение противопожарной защищенности территории населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация проведения работ по подготовке собственных и прилегающих к лесной полосе территорий к пожароопасному периоду | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Без финансирования |  |  | |  |  |
| 4.2 | Организация и обеспечение дежурства добровольной пожарной охраны | Администрация поселения | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Без финансирования |  |  | |  |  |
| 4.3. | Ремонт, обслуживание и страхование автомобиля ЗИЛ-431412АЦ-40 спец пожарная машина | Администрация поселения, | 2022-2024 годы | 1.3.1 | Бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 30,0 |
| **ИТОГО** | | | | | | 240,0 | 200,0 | | 200,0 | 600,0 |

\* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.