

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24.04.2020 г. № 51**

д. Железково

**Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы» за 2019 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Железковского сельского поселения от 25.10.2013г. № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железковского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»

Администрация Железковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы» за 2019 год (приложение 1).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения: Т.А. Долотова**

  Приложение1

**Мероприятия программы**

**«Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Железковском сельском поселении на 2019-2021 годы» за 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Исполни-тель**  | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Результат**  |
|  1 | Разработка и совер-шенствование муници-пальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожар-ной безопасности на территории сельского поселения  | Администрация сп | Выделение средств не требуется | - | Исполнено  |
|  2 | Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожар-ной безопасности, информирование населе-ния о принятых решениях по обеспече-нию пожарной безопас-ности, содействие расп-ространению пожарно-технических знаний, устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопас-ности  | Администрация сп | Выделение средств не требуется  | - | Исполнено  |
| 33 | Разработка и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику  | Администрация сп | Выделение средств не требуется | - | Исполнено  |
|  4. | Организация в установленном порядке информирования населения в средствах массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на предупреждение пожаров и гибели людей | Администрация сп | Выделение средств не требуется | - | Исполнено  |
|  5 | Проведение работы по размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции пожарной тематики и оформлению уголков безопасности в муниципальных учреждениях, в социально-значимых местах | Администрация сп | Выделение средств не требуется | - | Исполнено  |
|  6 | Приобретение и содержание объектов противопожарной деятельности | Администрация сп | Бюджетпоселения | 52,5 | Исполнено  |
|  7 | Ремонт пожарных водоёмов и подъездов к ним: | Администрация сп | Бюджет поселения | 157,3 | Исполнено  |
|  8 | Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним | Администрация сп | Бюджетпоселения | 5,5 | Исполнено |
|  9 | Организация проведения работ по подготовке собственных и прилегающих к лесной полосе территорий к пожароопасному периоду | Администрация сп | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
|  10 | Организация и обеспечение дежурства добровольной пожарной охраны | Администрация сп | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |